## WBS
作れたらいいな仲田の要望プロジェクト
[9 empty] | 2019-06-10 | [20 empty] | 7 | [30 empty] | 8
[5 empty] | 予定 | 予定 | 実績 | 実績 | time axis 2019-06-10 to 2019-08-12
ワークタイトル |  |  | 工数 | 担当 | 開始日 | 完了日 | 開始日 | 完了日 | time axis 2019-06-10 to 2019-08-12
要件定義
テーマ システム設計
|  | 企画・提案 | 1 | 仲田 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-07-02
|  | 打ち合わせ | 1 | 全員 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-07-02
基本設計
画面設計
|  | トップ画面 |  | 仲田 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-07-02
製造
開発
|  | リポジトリ作成 | 1 | 川上 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-07-02
|  | 企業データテーブル作成 | 1 | 川上 | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-07-03
支店データテーブル作成
|  | 企業のデータを取得するAPI | 3 | 川上 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 2019-07-03 | 2019-07-04
支社のデータを取得するAPI
|  | マップ | 3 | 川上 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 2019-07-04 | 2019-07-05
グラフ１
グラフ２
グラフ３
マップタイル作成

## Config
開始日 | 非稼働日 | 曜日
2019-06-10 | 2019-06-15 | 7
| 2019-06-16 | 1
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7