## WBS
作れたらいいな仲田の要望プロジェクト
7
[5 empty] | 予定 | 予定 | 実績 | 実績 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
ワークタイトル |  |  | 工数 | 担当 | 開始日 | 完了日 | 開始日 | 完了日
要件定義
テーマ システム設計
|  | 企画・提案 | 1 | 仲田 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-07-02
|  | 打ち合わせ | 1 | 全員 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-07-02
基本設計
画面設計
|  | 画面 |  | 仲田 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-07-02
製造
開発
|  | リポジトリ作成 | 1 | 川上 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-07-02
|  | 企業データテーブル作成 | 1 | 川上 | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 2019-07-09 | 2019-07-09
|  | 支店データテーブル作成 | 1 | 今田 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-09
|  | 企業のデータを取得するAPI | 3 | 川上 | 2019-07-03 | 2019-07-05 | 2019-07-03 | 2019-07-04
|  | 支社のデータを取得するAPI | 3 | 今田・仲田 | 2019-07-09 | 2019-07-11 | 2019-07-09
|  | マップ | 2 | 川上 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 2019-07-04 | 2019-07-05
|  | グラフ | 3 | 大前 | 2019-07-09 | 2019-07-11 | 2019-07-09 | 2019-07-11
|  | マップタイル作成 | 1 | 大森・仲田 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-09
Formulas:
予定 = IF([工数]="","",WORKDAY([予定],[工数],非稼働日)-1)

## Config
開始日 | 非稼働日 | 曜日
2019-06-10 | 2019-06-15 | 7
| 2019-06-16 | 1
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7